## Tabelle1
|  | Arnstorfer Dominik | Camerloher Paul | Hackl Bernhard
2017-09-12 | 1 | Ideenfindung | Ideenfindung | Ideenfindung
| 1 | Ideenfindung | Ideenfindung | Ideenfindung
| 1 | Ideenfindung | Ideenfindung | Ideenfindung
| 1 | Technologierecherche | Meilensteinplan | Technologierecherche
4
2017-09-19 | 1 | Technologierecherche | Meilensteinplan | Technologierecherche
| 1 | Technologierecherche | Technologierecherche | Technologierecherche
| 1 | Erstellung Pflichtenheft | Technologierecherche | Use Case Diagram
| 1 | Erstellung Pflichtenheft | Erstellung Pflichtenheft | Use Case Diagram
4
2017-09-26 | 1 | Risiko & Chancenanalyse | Risiko & Chancenanalyse | fehlend
| 1 | Dokumentenanpassung | PdSP | fehlend
| 1 | Besprechung | Besprechung | fehlend
| 1 | OdSP | Anpassung Projektplanung | fehlend
4
2017-10-03 | 0.5 | Merge-Probleme | Merge-Probleme | Merge-Probleme
| 1.5 | Dokumentenanpassung | Einteilung | Überarbeitung Usecase Diagram
| 0.5 | Usecase-Beschreibung | Dokumentenüberarbeitung | Bild für R&C
| 0.5 | Besprechung | Besprechung | Besprechung
| 1 | Git-Anpassung, Recherche | Projektplanung | Projekstrukturplan
4
2017-10-10 | 1 | Projekstrukturplan | Pflichtenheft | Projekstrukturplan
| 1 | Projekstrukturplan | Aps definieren | Projekstrukturplan
| 1 | Aps definieren | Projektplanung | Aps definieren
| 1 | Arbeitspaketbeschreibung | Projektplanung | Arbeitspaketbeschreibung
4
2017-10-17 | 1 | Projekstrukturplan | Pflichtenheft | Projekstrukturplan
| 1 | Projekstrukturplan | Aps definieren | Projekstrukturplan
| 1 | Aps definieren | Projektplanung | Aps definieren
| 1 | Arbeitspaketbeschreibung | Projektplanung | Arbeitspaketbeschreibung
4
2017-10-24 | 1 | Websitefunktionalität planen | API Design | Websitefunktionalität planen
| 1 | Websitefunktionalität planen | API Design | Websitefunktionalität planen
| 1 | Neue Technologie erlernen | API Design | Datenbankdesgin und Recherche
| 1 | Neue Technologie erlernen | API Design | Datenbankdesgin und Recherche
4
2017-10-31 | 1 | Websitekomponenten Desgin | Neue Technologie erlernen | Websitekomponenten Desgin
| 1 | Websitekomponenten Desgin | Neue Technologie erlernen | Websitekomponenten Desgin
| 1 | Websitekomponenten Desgin | Verschlüsselungsmethodik planen | Websitekomponenten Desgin
| 1 | Websitekomponenten Desgin | Verschlüsselungsmethodik planen | Websitekomponenten Desgin
4
2017-11-07 | 1 | Website Design | D01 Erstellen | Websitekomponenten Design
| 1 | Website Design | D01 Erstellen | Websitekomponenten Design
| 1 | Website Design | Projektplanung | Websitekomponenten Design
| 1 | Website Design | Projektplanung | Websitekomponenten Design
4
2017-11-14 | 1 | Kino | Kino | Kino
| 1 | Kino | Kino | Kino
| 1 | Planung der benötigten Funktionen | Testumgebungsnetzwerk einrichten | Browserspezifischeunterschiede herausarbeiten
| 1 | Planung der benötigten Funktionen | Testumgebungsnetzwerk einrichten | Browserspezifischeunterschiede herausarbeiten
4
2017-11-21 | 1 | Planung der benötigten Funktionen | Projektplanung | Planung der benötigten Funktionen
| 1 | Testumgebungsserver einrichten | Überarbeitung Verschlüsselungsmethodik | Planung der benötigten Funktionen
| 1 | Testumgebungsserver einrichten | Projektplanung | Planung der benötigten Funktionen
| 1 | Arbeitspaketbeschreibung | Projektplanung | Arbeitspaketbeschreibung
4
2017-11-28 | 1 | Orderstruktur festlegen |  |  | Ordnerstruktur festlegen
| 1 | Orderstruktur festlegen |  |  | Ordnerstruktur festlegen
| 1 | Angular JS Recherche |  |  | Angular JS Recherche
| 1 | Bootstrap Recherche |  |  | Bootstrap Recherche
4
2017-12-05 | 1 | Dependencies herunterladen |  |  | Navigation erstellen
| 1 | Includes erstellen |  |  | Navigation erstellen
| 1 | Login / Register erstellen |  |  | Neue Icons suchen
| 1 | Login / Register erstellen |  |  | Icons suchen, Fontawsome hinzufügen
4
2017-12-12 | 1 | Login / Register erstellen |  |  | Navigation erstellen
| 1 | Login / Register erstellen |  |  | Navigation erstellen
| 1 | Login / Register erstellen |  |  | Navigation erstellen
| 1 | Login / Register erstellen |  |  | Navigation erstellen
4
2017-12-19 | 1 | Register erstellen |  |  | Navigation erstellen
| 1 | Settings erstellen |  |  | Navigation erstellen
| 1 | Settings erstellen |  |  | Navigation erstellen
| 1 | Mobile Anpassung |  |  | Navigation erstellen
4
2018-01-09 | 1 | Ausfall: Musterung |  |  | General Settings erstellen
| 1 | Ausfall: Musterung |  |  | General Settings erstellen
| 1 | Ausfall: Musterung |  |  | General Settings erstellen
| 1 | Ausfall: Musterung |  |  | General Settings erstellen
4
2018-01-16 | 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
4
2018-01-23 | 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
4
2018-01-30 | 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
4
2018-02-06 | 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
4
2018-02-13 | 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
4
2018-02-20 | 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
4
2018-02-27 | 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
4
2018-03-06 | 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
4
2018-03-13 | 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
4
2018-03-20 | 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
4
2018-03-27 | 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
4
2018-04-03 | 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
4
2018-04-10 | 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
4
2018-04-17 | 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | Ordnerstruktur geupdated |  |  | Ordnerstruktur geupdated
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
| 1 | General Settings erstellen |  |  | Import / Export erstellen
4