## Tabelle1
|  | Arnstorfer Dominik | Camerloher Paul | Hackl Bernhard
2017-09-12 | 1 | Ideenfindung | Ideenfindung | Ideenfindung
| 1 | Ideenfindung | Ideenfindung | Ideenfindung
| 1 | Ideenfindung | Ideenfindung | Ideenfindung
| 1 | Technologierecherche | Meilensteinplan | Technologierecherche
4
2017-09-19 | 1 | Technologierecherche | Meilensteinplan | Technologierecherche
| 1 | Technologierecherche | Technologierecherche | Technologierecherche
| 1 | Erstellung Pflichtenheft | Technologierecherche | Use Case Diagram
| 1 | Erstellung Pflichtenheft | Erstellung Pflichtenheft | Use Case Diagram
4
2017-09-26 | 1 | Risiko & Chancenanalyse | Risiko & Chancenanalyse | fehlend
| 1 | Dokumentenanpassung | PdSP | fehlend
| 1 | Besprechung | Besprechung | fehlend
| 1 | OdSP | Anpassung Projektplanung | fehlend
4
2017-10-03 | 0.5 | Merge-Probleme | Merge-Probleme | Merge-Probleme
| 1.5 | Dokumentenanpassung | Einteilung | Überarbeitung Usecase Diagram
| 0.5 | Usecase-Beschreibung | Dokumentenüberarbeitung | Bild für R&C
| 0.5 | Besprechung | Besprechung | Besprechung
| 1 | Git-Anpassung, Recherche | Projektplanung | Projekstrukturplan
4