## Tabelle1
|  | Arnstorfer Dominik | Camerloher Paul | Hackl Bernhard
2017-09-12 | 1h | Ideenfindung | Ideenfindung | Ideenfindung
| 2h | Ideenfindung | Ideenfindung | Ideenfindung
| 3h | Ideenfindung | Ideenfindung | Ideenfindung
| 4h | Technologierecherche | Meilensteinplan | Technologierecherche
2017-09-19 | 1h | Technologierecherche | Meilensteinplan | Technologierecherche
| 2h | Technologierecherche | Technologierecherche | Technologierecherche
| 3h | Erstellung Pflichtenheft | Technologierecherche | Use Case Diagram
| 4h | Erstellung Pflichtenheft | Erstellung Pflichtenheft | Use Case Diagram
2017-09-26 | 1h | Risiko & Chancenanalyse | Risiko & Chancenanalyse | fehlend
| 2h | Dokumentenanpassung | PdSP | fehlend
| 3h | Besprechung | Besprechung | fehlend
| 4h | OdSP | Anpassung Projektplanung | fehlend